**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание организационно-консультационных услуг**

**по анализу проекта Фонда Тимченко «ДОМ ДЛЯ МАМЫ»**

1. **КРАТКО О ПРОЕКТЕ «ДОМ ДЛЯ МАМЫ»**

**Цель проекта:** развитие практики, направленной на профилактику социального сиротства, комплексную поддержку семей, оказавшихся в кризисной ситуации, в том числе с предоставлением временного жилья.

**Целевая аудитория проекта:** одинокие матери с детьми до 7 лет, в том числе беременные женщины в третьем триместре беременности и женщины после родов, которые оказались в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, а также женщины, которые временно разместили детей в медицинские организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (за исключением женщин, активно употребляющих алкоголь и наркотики, находящихся в состоянии острого психического расстройства).

**Механизм реализации проекта:** проживание женщин с детьми предполагается на базе дома, расположенного на территории городка приемных семей «Надежда» в Гатчинском районе Ленинградской области с сопровождением специалистов.

Женщина с ребенком до 7 лет может самостоятельно обратиться за помощью по горячей телефонной линии или быть направлена организацией (негосударственной или государственной) для экстренного оказания помощи в ситуации отсутствия жилья и средств.

Специалист кризисной службы выезжает по месту нахождения женщины с ребенком, после чего принимается решение о ее временном размещении в дом/квартиру по адресу и открывается случай, назначается куратор случая.

Совместно с женщиной составляется план по выходу из кризисной ситуации, который объединяет ресурсы государственных и негосударственных организаций, семейного окружения женщины. Оказываются психологические, социальные и педагогические услуги, повышаются родительские компетенции, социальные и бытовые навыки женщины, улучшаются детско-родительские отношения через проведение индивидуальных и групповых занятий и консультаций.

С целью улучшения адаптации и социализации, формирования сообщества матерей на групповые занятия привлекаются женщины, не проживающие в данный момент в городке и сопровождаемые на этапе разрешения кризисной ситуации специалистами.

Проект реализуется Санкт-Петербургским общественным благотворительным фондом «Родительский мост» при поддержке Фонда Тимченко в сотрудничестве с заинтересованными государственными и муниципальными структурами, НКО.

1. **ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ**

**ЭТАП 1. Анализ проблемы, на решение которой направлен проект «Дом для мамы»**

Метод анализа: кабинетное исследование на основании открытых источников.

| **Наименование услуг в рамках этапа 1** | **Результат услуг в рамках этапа 1** |
| --- | --- |
| Анализ актуальности проблемы, на решение которой направлен проект | 1. Краткий анализ статистических и иных данных, подтверждающих актуальность проблемы.
 |
| Обзор и анализ международного и российского опыта реализации аналогичных проектов (в т.ч. проектов, которые были поддержаны в рамках конкурсов Фонда Тимченко) | 1. Аналитический обзор, в котором анализируются: подходы к классификации приютов/кризисных центров для женщин с маленькими детьми, сильные и слабые стороны этих подходов, уникальные особенности международных и российских проектов, показатели эффективности, исторический контекст и тренды.
 |
| Анализ российского законодательства | 1. Краткий обзор федерального законодательства РФ, а также законодательства Ленинградской области по вопросу помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации (в том числе предоставление им временного жилья). Сравнение с зарубежным опытом.
 |

Вышеуказанные в п. 1 – 3 результаты услуг по этапу 1 оформляются экспертом в виде единого аналитического отчета по этапу 1.

Этот отчет готовится экспертом в две итерации: сначала эксперт предоставляет фонду предварительную версию отчета для ознакомления и комментариев. Затем эксперт готовит финальный отчет с учетом комментариев, полученных от Фонда к предварительной версии отчета.

**Сроки по этапу 1:**

* Предварительная версия отчета: 01.09.2021.
* Финальная версия отчета, подготовленная с учетом комментариев Фонда к предварительной версии отчета: 15.09.2021.

**ЭТАП 2. Анализ проекта «Дом для мамы».**

Метод анализа: анализ материалов, наработанных в ходе реализации проектов; результаты фокус-группы с целевой аудиторией и сотрудниками проекта

| **Наименование услуг в рамках этапа 2** | **Результат услуг в рамках этапа 2** |
| --- | --- |
| Анализ запущенного проекта «Дом для мамы».  | 1. Аналитический отчет, включающий особенности реализации проекта, ключевые различия, успешные кейсы, возникшие сложности, прямые результаты проекта и ожидаемый в долгосрочной перспективе социально-экономический эффект.
 |
| Рекомендации по развитию проекта и мониторингу его результатов. | 1. Рекомендации по дальнейшему развитию проекта, включающие анализ рисков и возможностей проекта.
2. Предложения по набору результатов проекта для мониторинга и оценки, а также методам/инструментам для сбора информации для мониторинга и оценки предложенных результатов в рамках системы мониторинга и оценки Фонда Тимченко.
 |

Вышеуказанные в п. 1 – 3 результаты услуг по этапу 2 оформляются экспертом в виде единого аналитического отчета по этапу 2.

Аналогично отчету по этапу 1, отчет по этапу 2 готовится экспертом в две итерации: сначала эксперт предоставляет фонду предварительную версию отчета для ознакомления и комментариев. Затем эксперт готовит финальный отчет с учетом комментариев, полученных от Фонда к предварительной версии отчета.

**Сроки по этапу 2:**

* Предварительная версия отчета: 25.09.2021.
* Финальная версия отчета, подготовленная с учетом комментариев Фонда к предварительной версии отчета: 15.10.2021.
1. **ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТАМ**
2. Формат отчета: MS Word.
3. Отчет по каждому этапу должен включать резюме, содержащее все ключевые выводы отчета. Объем резюме – не более 3 стр.
4. **СТОИМОСТЬ УСЛУГ**

Общая стоимость услуг по обоим этапам не может превышать **138 000 рублей** (с учетом всех налогов и сборов и расходов исполнителя).

1. **ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ**
2. Высшее образование.
3. Наличие опыта исследования и оценки в социальной сфере – не менее 3 лет.
4. Наличие портфолио из проведенных исследований в социальной сфере.
5. Готовность предоставить рекомендации других профильных экспертов.
6. Нет конфликта интересов.

Дополнительно: контакты для связи и для отправки предложений по детальным срокам, формам работы и стоимости работ:

Гарифулина Эльвира egarifulina@timchenkofoundation.org тел. +7 (968) 072 30 17

Иноземцева Татьяна tinozemtseva@fondkluch.ru тел. +7 (921) 398 1229

Марина Нестерова mnesterova@fondkluch.ru тел. +7 (921) 183 1535

Сроки предоставления предложений: **09.08.2021г.**