**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание организационно-консультационных услуг**

**по анализу проекта Фонда Тимченко «САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ – УСПЕШНЫЙ СТАРТ»**

1. **КРАТКО О ПРОЕКТЕ «САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ – УСПЕШНЫЙ СТАРТ»**

**Цель проекта:** подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот в возрасте от 16 лет до 23 лет (воспитанников и выпускников приемных семей и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), их поддержка на начальном этапе самостоятельной независимой жизни для завершения образования, старта профессиональной карьеры, успешной интеграции в общество.

Как правило, это молодые люди, долгое время проживавшие в ситуации социального неблагополучия, ранее пережившие вторичные отказы, имевшие конфликт с законом, употреблявшие психоактивные вещества или имеющие недостаточно сформированные навыки для самостоятельного проживания в связи с ограниченными возможностями здоровья. Для многих их них период и условия проживания в условиях замещающей семьи или учреждения не достаточен для подготовки к самостоятельной жизни. В результате, на пороге совершеннолетия молодые люди сталкиваются с отсутствием необходимых знаний, умений и навыков, не имеют опыта совладания с трудностями и самостоятельного решения жизненно важных задач.

**Территория реализации проекта:** Ленинградская обл.

**Механизм реализации проекта:** проект состоит из двух подпроектов, каждый из которых ориентирован на определенную целевую группу и решение актуальных для данной целевой группы задач.

**Подпроект 1** ориентирован на **самостоятельное проживание** детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, которые воспитывались в организациях для детей-сирот или замещающих семьях. Им предоставляется поддержка по преодолению кризисной ситуации. Особо нуждающимся предоставляется жилье для самостоятельного проживания в доме, расположенном на территории городка «Надежда», и в квартирах многоквартирного дома, расположенных в п. Тельмана.

В условиях самостоятельного проживания при помощи наставников дети-сироты получают необходимую поддержку и помощь на начальном этапе самостоятельной жизни.

Наставники оказывают консультативную помощь и поддержку. Работа ведётся по технологии кейс-менеджмента с использованием коучинговых методов.

**Подпроект 2 «Погружение»** ориентирован на **подготовку к самостоятельному проживанию** детей-сирот в возрасте от 15 до 18 лет из замещающих семей и организаций для детей-сирот. Для ребят организуется система индивидуальных и групповых тренингов, деловых игр, интерактивных мероприятий, программ дополнительного образования, дополняющих программы подготовки выпускников. Разработана система тренингов различного уровня сложности, ориентированных на формирование различных навыков продолжительностью от 1 до 21 дня (период формирования навыка). Каждый тренинг ориентирован на выработку и закрепление на практике навыков, необходимых для самостоятельной жизни.

Проекты реализуются ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» и ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр» в сотрудничестве с заинтересованными НКО**.**

1. **ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ**

**ЭТАП 1. Анализ проблемы, на решение которой направлен проект «Самостоятельное проживание – успешный старт»**

Метод анализа: кабинетное исследование на основании открытых источников.

| **Наименование услуг в рамках этапа 1** | **Результат услуг в рамках этапа 1** |
| --- | --- |
| Анализ актуальности проблемы, на решение которой направлен проект | 1. Краткий анализ статистических и иных данных, подтверждающих актуальность проблемы.
 |
| Поиск и анализ существующих российских и международных исследований по теме проекта | 1. Список/ссылки на найденные исследования и их краткое резюме.
 |
| Анализ существующих практик/технологий в России и за рубежом по подготовке детей с опытом проживания в детских учреждениях к самостоятельной взрослой жизни. В том числе анализ проектов по наставничеству | 1. Аналитический обзор, в котором: анализируются исторический контекст и тренды, а также основные игроки; приводится краткое описание и сравнительный анализ существующих практик и деятельности выявленных основных игроков (международных и российских); детально рассматривается международный опты, адаптированный к России; составлен список наиболее популярных и интересных показателей эффективности для оцени таких проектов; выявлены наиболее яркие кейсы.
 |
| Анализ российского законодательства | 1. Краткий обзор федерального законодательства РФ, а также законодательства Ленинградской области по вопросу подготовки и сопровождения выпускников. Краткий обзор других существующих в РФ и Ленинградской области мер поддержки, влияющих на дальнейшие судьбы выпускников (предоставление жилья, выплаты, льготы и т.п.). Анализ недостатков действующего законодательства и вышеуказанных мер.
 |
| Анализ проектов по постинтернатному сопровождению, реализуемых в рамках конкурсов Фонда Тимченко  | 1. Аналитический обзор, в котором анализируются общие и уникальные черты проектов, их результативность, устойчивость результатов, а также сложности, с которыми столкнулись проекты, как они развиваются без поддержки Фонда Тимченко, кто еще их поддерживает, что дала проектам поддержка Фонда Тимченко. Обзор должен содержать наиболее кейсы-иллюстрации.
 |

Вышеуказанные в п. 1 – 5 результаты услуг по этапу 1 оформляются экспертом в виде единого аналитического отчета по этапу 1.

Этот отчет готовится экспертом в две итерации: сначала эксперт предоставляет фонду предварительную версию отчета для ознакомления и комментариев. Затем эксперт готовит финальный отчет с учетом комментариев, полученных от Фонда к предварительной версии отчета.

**Сроки по этапу 1:**

* Предварительная версия отчета: 01.09.2021.
* Финальная версия отчета, подготовленная с учетом комментариев Фонда к предварительной версии отчета: 15.09.2021.

**ЭТАП 2. Анализ проекта «Самостоятельное проживание – успешный старт».**

Метод анализа: кабинетное исследование на основании аналитической справки по результатам реализации проекта, подготовленной экспертом, а также материалов, наработанных в ходе реализации проектов.

| **Наименование услуг в рамках этапа 2** | **Результат услуг в рамках этапа 2** |
| --- | --- |
| Анализ запущенного в Ленинградской области проекта «Самостоятельное проживание – успешный старт».  | 1. Аналитический отчет, включающий особенности реализации проекта, ключевые различия, успешные кейсы, возникшие сложности, прямые результаты проекта и ожидаемый в долгосрочной перспективе социально-экономический эффект.
 |
| Рекомендации по развитию проекта и мониторингу его результатов. | 1. Рекомендации по дальнейшему развитию проекта, включающие анализ рисков и возможностей проекта.
2. Предложения по набору результатов проекта для мониторинга и оценки, а также методам/инструментам для сбора информации для мониторинга и оценки предложенных результатов в рамках системы мониторинга и оценки Фонда Тимченко.
 |

Вышеуказанные в п. 1 – 3 результаты услуг по этапу 2 оформляются экспертом в виде единого аналитического отчета по этапу 2.

Аналогично отчету по этапу 1, отчет по этапу 2 готовится экспертом в две итерации: сначала эксперт предоставляет фонду предварительную версию отчета для ознакомления и комментариев. Затем эксперт готовит финальный отчет с учетом комментариев, полученных от Фонда к предварительной версии отчета.

**Сроки по этапу 2:**

* Предварительная версия отчета: 15.09.2021.
* Финальная версия отчета, подготовленная с учетом комментариев Фонда к предварительной версии отчета: 30.09.2021.
1. **ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТАМ**
2. Формат отчета: MS Word.
3. Отчет по каждому этапу должен включать резюме, содержащее все ключевые выводы отчета. Объем резюме – не более 3 стр.
4. **СТОИМОСТЬ УСЛУГ**

Общая стоимость услуг по обоим этапам не может превышать **100 000 рублей** (с учетом всех налогов и сборов и расходов исполнителя).

1. **ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ**
2. Высшее образование.
3. Наличие опыта исследования и оценки в социальной сфере – не менее 3 лет.
4. Наличие портфолио из проведенных исследований в социальной сфере.
5. Готовность предоставить рекомендации других профильных экспертов.
6. Нет конфликта интересов.

Дополнительно: контакты для связи и для отправки предложений по детальным срокам, формам работы и стоимости работ:

Гарифулина Эльвира egarifulina@timchenkofoundation.org тел. +7 (968) 072 30 17

Иноземцева Татьяна tinozemtseva@fondkluch.ru тел. +7 (921) 398 1229

Марина Нестерова mnesterova@fondkluch.ru тел. +7 (921) 183 1535

Сроки предоставления предложений: **09.08.2021г.**